## Sheet 1
[일정계획] 간트차표
작성자 : 12조_어벤져스
작성일 : 2018년 3월 17일 (토)
분류 | 작업 이름 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 완료율 | 2018년 3월 |  |  | 2018년 4월 |  |  |  |  | 2018년 5월 |  |  |  | 2018년 6월
[6 empty] | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차
1 | 주제 선정 | 7 일 | 2018-03-19 (월) | 2018-03-27 (화)
2 | 서비스 대상 선정 | 2 일 | 2018-03-28 (수) | 2018-03-29 (목)
3 | 서비스 목적 설계 | 2 일 | 2018-03-30 (금) | 2018-04-02 (월)
4 | 시장 사전조사 | 2 일 | 2018-04-03 (화) | 2018-04-04 (수)
5 | 기술적 요소 조사 | 3 일 | 2018-04-05 (목) | 2018-04-09 (월)
6 | 1차 시뮬레이션 및 보완점 탐색 | 1 일 | 2018-04-10 (화) | 2018-04-10 (화)
7 | 1차 산출물 - 개요안 | 10 일 | 2018-03-28 (수) | 2018-04-10 (화)
8 | 비고(중간고사 기간) | 14 일 | 2018-04-10 (화) | 2018-04-27 (금)
9 | 경제성 및 실현성 평가 | 7 일 | 2018-04-30 (월) | 2018-05-08 (화)
10 | UI 디자인 설계 | 7 일 | 2018-05-09 (수) | 2018-05-17 (목)
11 | 2차 시뮬레이션 및 보완점 탐색 | 1 일 | 2018-05-18 (금) | 2018-05-18 (금)
12 | 중간 산출물 제작 | 15 일 | 2018-04-30 (월) | 2018-05-18 (금)
13 | 영상 시나리오 작성 | 5 일 | 2018-05-21 (월) | 2018-05-25 (금)
14 | UI 디자인 최종 보완 | 5 일 | 2018-05-28 (월) | 2018-06-01 (금)
15 | 영상 촬영 | 1 일 | 2018-06-04 (월) | 2018-06-04 (월)
16 | 파일럿 서비스 개발 | 4 일 | 2018-06-01 (금) | 2018-06-06 (수)
17 | 3차 시뮬레이션 및 보완점 탐색 | 1 일 | 2018-06-07 (목) | 2018-06-07 (목)
18 | 최종 산출물 제작 | 14 일 | 2018-05-21 (월) | 2018-06-07 (목)
19 | 최종 발표 준비 및 문서화 | 3 일 | 2018-06-08 (금) | 2018-06-12 (화)
20 | 프로젝트 종료 | 1 일 | 2018-06-13 (수) | 2018-06-13 (수)